УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 31 октября 2019 г. № 2340

(в редакции постановлений от 19.05.2020 № 955,

от 30.10.2020 № 2252, от 30.12.2020 № 2899,

от 19.03.2021 № 551, от 09.07.2021 № 1402,

от 29.10.2021 № 2278, от 30.12.2021 № 2975,

от 15.04.2022 № 745, от 15.08.2022 № 1752,

от 28.10.2022 № 2741, от 14.02.2023 № 295,

от 22.05.2023 № 1059, от 29.12.2023 № 2991,

от 20.06.2024 № 1692, от 19.11.2024 № 3418

от 28.02.2025 № 678а)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Приморского муниципального округа Архангельской области**

**«Развитие культуры и туризма»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Приморского муниципального округа Архангельской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | «Развитие культуры и туризма» |
| Ответственный  исполнитель  программы | Управление культуры администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее-управление культуры) |
| Соисполнители  программы | нет |
| Подпрограммы | 1. «Развитие культуры» 2. «Развитие туризма» 3. «Развитие архивного дела» |
| Участники  программы | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее-управление по ИРиМХ) |
| Цели  программы | Реализация стратегической роли культуры как духовно – нравственного основания развития личности, а также туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию Приморского муниципального округа Архангельской области |
| Задачи  программы | 1. Повышение качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для удовлетворения потребностей населения в сфере культуры и досуга, личностного развития людей разного возраста. 2. Развитие туризма в Приморском муниципальном округе Архангельской области. 3. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов и архивных фондов на территории Приморского муниципального округа Архангельской области в интересах граждан и общества. |
| Целевые  показатели  программы | 1. Посещаемость учреждений культуры  2. Количество экскурсантов  3. Количество единиц хранения в архиве  4. Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества  5. Мониторинг проведения опроса получателей услуг организаций культуры  6. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений  7. Уровень обеспеченности организациями культуры |
| Сроки и этапы  реализации  программы | 2020 – 2027 годы. |
| Объемы  и источники финансирования  программы | общий объем финансирования – 1 735 667,3 тыс. руб.,  в том числе:  средства федерального бюджета – 36 345,1 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 125 010,5 тыс. руб.;  средства местного бюджета – 1 494 461,2 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 79 850,5 тыс. руб.;  иные источники – 0 тыс. руб. |

1. **Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Приморского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма» (далее - программа) разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Приморский муниципальный район» до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов МО «Приморский муниципальный район» от 25 июня 2015 г. № 156, Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года, одобренной распоряжением администрации Архангельской области от 16 декабря 2008 года № 278-ра/48, [Стратегией](consultantplus://offline/ref=CA470F2326D1F534240D819279D84892ED35CAF1099033C3F5B2DFAE5484440BBD57D88E9AC97B64eAL7J) государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р, и предполагает реализацию комплекса мер, направленных на развитие и модернизацию инфраструктуры культуры и сохранение культурного наследия Приморского округа, а также реализацию приоритетных направлений туристской деятельности в Приморском муниципальном округе.

Мероприятия муниципальной программы запланированы во исполнение [Указов](consultantplus://offline/ref=9261D84D9B6D7CBBF020E74EFCCCAB5C03D39961C81E21570047202FBC00FA338C1DF8D4F057323A7A616AAB02B4s1M) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и основаны на положениях Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9261D84D9B6D7CBBF020E74EFCCCAB5C01D09865C81821570047202FBC00FA338C1DF8D4F057323A7A616AAB02B4s1M) от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9261D84D9B6D7CBBF020E74EFCCCAB5C00D99667CF1C21570047202FBC00FA338C1DF8D4F057323A7A616AAB02B4s1M) от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», областного [закона](consultantplus://offline/ref=9261D84D9B6D7CBBF020F943EAA0F55001DACE6FC51E29045E187B72EB09F064D952F988B60221387C6168AD1D4A8D3DB5s9M) от 9 декабря 2005 года № 135-8-ОЗ «Об архивном деле в Архангельской области», областных законов от 15 февраля 2010 года [№ 132-10-ОЗ](consultantplus://offline/ref=9261D84D9B6D7CBBF020F943EAA0F55001DACE6FCD1A28065D142678E350FC66DE5DA68DA31379377E7F76AB05568F3C51B1s3M) «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области», от 16 декабря 2011 года [№ 405-27-ОЗ](consultantplus://offline/ref=9261D84D9B6D7CBBF020F943EAA0F55001DACE6FCD1A28035F102678E350FC66DE5DA68DA31379377E7F76AB05568F3C51B1s3M) «О музеях и Музейном деле в Архангельской области», областного [закона](consultantplus://offline/ref=9261D84D9B6D7CBBF020F943EAA0F55001DACE6FCD1A28035F172678E350FC66DE5DA68DA31379377E7F76AB05568F3C51B1s3M) от 10 ноября 2005 года № 109-6-ОЗ «О библиотеках и библиотечном деле в Архангельской области», областного [закона](consultantplus://offline/ref=9261D84D9B6D7CBBF020F943EAA0F55001DACE6FCD1A28035F162678E350FC66DE5DA68DA31379377E7F76AB05568F3C51B1s3M) от 24 марта 2014 года № 99-6-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в Архангельской области», [Концепции](consultantplus://offline/ref=9261D84D9B6D7CBBF020F943EAA0F55001DACE6FCA132E095C187B72EB09F064D952F99AB65A2D3A7C7F69AA081CDC7805173C3610C80DE1B372D3BFsAM) развития туризма в Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 января 2021 года № 1-пп (далее - Концепции развития туризма в Архангельской области), [Положения](consultantplus://offline/ref=9261D84D9B6D7CBBF020F943EAA0F55001DACE6FC51C2B075E187B72EB09F064D952F99AB65A2D3A7C7F6AA3081CDC7805173C3610C80DE1B372D3BFsAM) об управлении культуры, утвержденного Решением Собрания депутатов Приморского муниципального округа Архангельской области от 14 декабря 2023 года № 51.

В соответствии с указанными стратегическими документами и нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:

укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, активизация социально-культурной деятельности различных категорий населения;

развитие библиотечного и музейного дела;

сохранение историко-культурного наследия Приморского муниципального округа Архангельской области;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

повышение социального статуса работников культуры;

создание условий для устойчивого развития туризма в Приморском муниципальном округе Архангельской области;

хранение, комплектование, ведение государственного учета и использования архивных документов Архивного фонда Российской Федерации на территории Приморского муниципального округа Архангельской области.

Указанные приоритетные направления будут реализовываться путем выполнения муниципального задания бюджетным учреждениям на оказание следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

осуществление экскурсионного обслуживания;

формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

библиографическая обработка документов и создание каталогов;

предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий;

обеспечение сохранности и учет архивных документов;

комплектование архивными документами.

Муниципальная программа нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств.

1. **Характеристика подпрограмм муниципальной программы**

ПАСПОРТ

подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | «Развитие культуры» |
| Ответственный  исполнитель  программы | Управление культуры |
| Соисполнители  программы | нет |
| Участники  программы | Управление по ИРиМХ |
| Подпрограммы | нет |
| Цели  программы | Повышение качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для удовлетворения потребностей населения в сфере культуры и досуга, личностного развития людей разного возраста. |
| Задачи  программы | * 1. Создание условий для популяризации культурно – исторического наследия, продвижения традиционных художественных промыслов и ремёсел.   2. Создание условий для удовлетворения универсальных информационных потребностей общества, продвижение книги и чтения с учётом потребностей, интересов и возрастных особенностей населения.   3. Создание условий для вовлечения населения в культурно – досуговую деятельность. |
| Целевые  показатели  программы | 1. Посещаемость музея.  2. Посещаемость библиотек.  3.Посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа. |
| Сроки и этапы  реализации  программы | 2020 – 2027 годы. |
| Объемы  и источники финансирования  программы | общий объем финансирования – 1 671 420,6 тыс. руб.,  в том числе:  средства федерального бюджета – 36 345,1 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 124 070,4 тыс. руб.;  средства местного бюджета – 1 439 488,1 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 71 517 тыс. руб.;  иные источники – 0 тыс. руб. |

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | «Развитие туризма» |
| Ответственный  исполнитель  программы | Управление культуры |
| Соисполнители программы | нет |
| Участники программы | нет |
| Подпрограммы | нет |
| Цели  программы | Развитие туризма в Приморском муниципальном округе Архангельской области |
| Задачи  программы | 1. Продвижение туристской привлекательности Приморского муниципального округа Архангельской области |
| Целевые  показатели  программы | 1.Количество экскурсантов на маршрутах выходного дня по результатам мониторинга, проводимого управлением культуры. |
| Сроки и этапы  реализации программы | 2020 – 2027 годы. |
| Объемы и источники финансирования  программы | общий объем финансирования – 12 516,4 тыс. руб.,  в том числе:  средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 500 тыс. руб.;  средства местного бюджета – 9 259,8 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 2 756,6 тыс. руб.;  иные источники – 0 тыс. руб. |

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | «Развитие архивного дела» |
| Ответственный  исполнитель  программы | Управление культуры |
| Соисполнители программы | нет |
| Участники программы | нет |
| Подпрограммы | нет |
| Цели  программы | 1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов и архивных фондов на территории Приморского муниципального округа Архангельской области в интересах граждан и общества. |
| Задачи  программы | 1.Создание оптимальных условий, необходимых для постоянного хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и Приморского муниципального округа Архангельской области, повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела |
| Целевые показатели  программы | 1. Количество единиц принятых на хранение в архив |
| Сроки и этапы  Реализации программы | 2020 – 2027 годы. |
| Объемы и источники финансирования  программы | общий объем финансирования – 51 730,3 тыс. руб.,  в том числе:  средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 440,2 тыс. руб.;  средства местного бюджета – 45 713,2 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 5 576,9 тыс. руб.;  иные источники – 0 тыс. руб. |

1. **Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы**

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Приморского муниципального округа Архангельской области

**«Развитие культуры и туризма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | Показатели  результата  реализации  мероприятия  по годам | Связь с целевыми показателями программы (подпрограммы) |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| Цели муниципальной программы: реализация стратегической роли культуры как духовно – нравственного основания развития личности, а также туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию Приморского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Повышение качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для удовлетворения потребностей населения в сфере культуры и досуга, личностного развития людей разного возраста | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для популяризации культурно –исторического наследия, продвижения традиционных художественных промыслов и ремёсел | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Развитие музейного дела | Управление культуры | итого | 103513,1 | 9650,7 | 10368 | 11602,6 | 14990,5 | 16264,6 | 12912,8 | 13535 | 14188,9 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда, %:  2020г.- 25,50;  2021г.- 25,59;  2022г.- 25,67;  2023г.- 25,82;  2024г.- 25,97;  2025г.- 26,12;  2026г.- 26,27;  2027г.- 26,43. | | Пункт 1;1,1;1.1.1.;4;5;6;7 перечня целевых показателей муниципальной программы (далее  -Перечень) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2434,5 | 255,3 | 430,6 | 801,4 | 0 | 947,2 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 90568,7 | 8463,3 | 8633,2 | 9414,9 | 13391,1 | 13719,6 | 11807,8 | 12309 | 12829,8 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  средства | 10509,9 | 932,1 | 1304,2 | 1386,3 | 1599,4 | 1597,8 | 1105 | 1226 | 1359,1 |
| 1.1.2.Поддержка, развитие, сохранение и популяризация народных художественных промыслов и ремесел | Управление культуры | итого | 840 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | Количество тематических выставок, ярмарок народных промыслов в учреждениях культуры Приморского округа, ед.:  3 ежегодно | | Пункт 1;1.1.1. Перечня |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 295 | 105 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  средства | 545 | 0 | 10 | 10 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 1.1.3.Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры (музей) и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | итого | 200,8 | 0 | 0 | 200,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество работников, получивших государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений культуры, чел..:  2022-1.  Количество учреждений, получивших государственную поддержку лучшим сельских учреждений культуры ед.:  2022-1. | | Пункт 1;1.1.1.  Перечня |
| федеральный бюджет | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 16,7 | 0 | 0 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 34,1 | 0 | 0 | 34,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 подпрограммы 1: создание условий для удовлетворения универсальных информационных потребностей общества, продвижение книги и чтения с учётом потребностей, интересов и возрастных особенностей населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.Развитие библиотечного дела | Управление культуры | итого | 319191,3 | 29372,4 | 27825,5 | 39007,9 | 48760,7 | 50743,7 | 40580,7 | 40503,5 | 42396,9 | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Приморского муниципального округа, ед.:  2020г.- 22776  2021г.- 24226  2022г.- 25701  2023г.- 27201  2024г.- 28726  2025г.- 30276  2026г.- 31851  2027г.-33444 | | Пункт 1;1,1;1.2.1.;4;5;6;7  Перечня |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 16444,2 | 1045 | 293,8 | 7145,5 | 4346,4 | 3579,9 | 33,6 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 295436,8 | 27271,9 | 26230,5 | 30238,8 | 42665,1 | 46463,7 | 40277 | 40210,7 | 42079,1 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  средства | 7310,3 | 1055,5 | 1301,2 | 1623,6 | 1749,2 | 700,1 | 270,1 | 292,8 | 317,8 |
| 1.2.2.Комплектование книжных фондов библиотек Приморского муниципального округа Архангельской области | Управление культуры | итого | 4804,3 | 1233,9 | 979,4 | 542,8 | 649,4 | 536,2 | 283,6 | 287,4 | 291,6 | Число новых поступлений в библиотечные книжные фонды на 1тыс. жителей Приморского муниципального округа, ед.:  2020г.- 90  2021г.- 100  2022г.- 102  2023г.- 104  2024г.- 106  2025г.- 108  2026г.- 110  2027г.-112 | | Пункт 1;1.2.1.;1.2.2.  Перечня |
| федеральный бюджет | 1860,5 | 0 | 325,3 | 322,8 | 292,2 | 237,4 | 229,7 | 227,5 | 225,6 |
| областной бюджет | 16330 | 450,9 | 487 | 127,7 | 246,8 | 218,4 | 28,4 | 34 | 39,8 |
| местный бюджет | 1310,1 | 783 | 166,4 | 92,3 | 110,4 | 80,4 | 25,5 | 25,9 | 26,2 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  средства | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры (библиотеки) и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | итого | 400,1 | 0 | 133,9 | 0 | 200,8 | 65,4 | 0 | 0 | 0 | Количество учреждений, получивших государственную поддержку сельских учреждений культуры ед.:  2021-1;  2023-1.  Количество работников, получивших государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений культуры, чел..:  2023-1;  2024-1. | | Пункт 1;1.2.1.  Перечня |
| федеральный бюджет | 300 | 0 | 100 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 33,4 | 0 | 11,1 | 0 | 16,7 | 5,6 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 66,7 | 0 | 22,8 | 0 | 34,1 | 9,8 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4.Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (до 2024 года), федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» (с 2025 года) | Управление культуры | итого | 25 306,1 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 15 306,1 | 0 | 0 | Оснащенные библиотеки по модельному стандарту, ед.: 2022-1; 2025-1. | | Пункт 1;1.1;1.2.1.;4  Перечня |
| федеральный бюджет | 24 700 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 14 700 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 306,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,1 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3 подпрограммы 1: создание условий для вовлечения населения в культурно – досуговую деятельность | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.Развитие культурно-досуговой деятельности, в т.ч. обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Управление культуры | итого | 1135054,4 | 89441,4 | 101052,1 | 128849,1 | 166590,2 | 179270,8 | 155380,3 | 153348,7 | 161121,8 | Количество участников клубных формирований на 1 тысячу человек, чел. -  95 ежегодно | | Пункт 1;1.1;1.3.1.;4;5;6;7  Перечня |
| федеральный бюджет | 5248,8 | 0 | 1125 | 1125 | 785,9 | 1122,3 | 1090,6 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 56004,4 | 5645,5 | 7296,6 | 15046,8 | 16720 | 11161,4 | 134,1 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1020650,1 | 80121,7 | 87592,7 | 105518,7 | 140747,3 | 159780,2 | 147567,9 | 146124,2 | 153197,4 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  средства | 53151,1 | 3674,2 | 5037,8 | 7158,6 | 8337 | 7206,9 | 6587,7 | 7224,5 | 7924,4 |
| 1.3.2.Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий), в т.ч. разработка ПСД |  | итого | 58739 | 7167,4 | 995 | 10746,9 | 0 | 39829,7 | 0 | 0 | 0 | Количество созданных и капитально отремонтированных объектов, ед. –  2020-2,  2022-1;  2024-3.  количество разработанной ПСД с положительным заключением ГЭ, ед.-  2020-1;  2021-1. | | Пункт 1;6 Перечня |
| федеральный бюджет | 3885,8 | 0 | 0 | 3885,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 47182 | 1375,5 | 0 | 5976,8 | 0 | 39829,7 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 7671,2 | 5791,9 | 995 | 884,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление по ИРиМХ | итого | 36613,5 | 2487,5 | 995 | 0 | 0 | 33131 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 33131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33131 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 3482,5 | 2487,5 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры | итого | 22125,5 | 4679,9 | 0 | 10746,9 | 0 | 6698,7 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 3885,8 | 0 | 0 | 3885,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 14051 | 1375,5 | 0 | 5976,8 | 0 | 6698,7 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 4188,7 | 3304,4 | 0 | 884,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в сфере культуры | Управление культуры | итого | 23103,7 | 2173,1 | 2316,7 | 2290,7 | 2853,2 | 3447,1 | 3214,6 | 3339,3 | 3469 | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, % -  95 - ежегодно | | Пункт 1;1.1.;2;3;4;5;6;7 Перечня |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 23103,7 | 2173,1 | 2316,7 | 2290,7 | 2853,2 | 3447,1 | 3214,6 | 3339,3 | 3469 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4.Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры (учреждения клубного типа) и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | итого | 267,8 | 0 | 0 | 133,9 | 133,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество учреждений, получивших государственную поддержку лучшим сельских учреждений культуры ед.:  2022-1;  2023-1. | | Пункт 1;1.3.1.  Перечня |
| федеральный бюджет | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 22,2 | 0 | 0 | 11,1 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 45,6 | 0 | 0 | 22,8 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | итого | 1671420,6 | 139143,9 | 143775,6 | 203479,7 | 234283,7 | 290262,5 | 227783,1 | 211118,9 | 221573,2 |  | |  |
| федеральный бюджет | 36345,1 | 0 | 1550,3 | 15583,6 | 1328,1 | 1409,7 | 16020,3 | 227,5 | 225,6 |
| областной бюджет | 124070,4 | 8772,2 | 8519,1 | 29126 | 21341 | 55742,2 | 496,1 | 34 | 39,8 |
| местный бюджет | 1439488,1 | 124709,9 | 126052,3 | 148591,6 | 199824 | 223500,8 | 203198,9 | 202009,1 | 211601,5 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  средства | 71517 | 5661,8 | 7653,9 | 10178,5 | 11790,6 | 9609,8 | 8067,8 | 8848,3 | 9706,3 |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы- Развитие туризма в Приморского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2: продвижение туристской привлекательности Приморского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Создание условий для развития туризма | Управление культуры | итого | 11910,4 | 913,7 | 1092 | 1218,1 | 1469,1 | 1984 | 1699,1 | 1689,1 | 1845,3 | | Количество организованных экскурсионных групп, ед.-  300 ежегодно | Пункт 2;2.1.1. Перечня |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 9153,8 | 878 | 901,5 | 1018 | 1181,9 | 1264,9 | 1299,1 | 1249,1 | 1361,3 | |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные  средства | 2756,6 | 35,7 | 190,5 | 200,1 | 287,2 | 719,1 | 400 | 440 | 484 | |
| 2.1.2.Разработка новых маршрутов выходного дня | Управление культуры | итого | 606 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Количество разработанных новых маршрутов, ед. –  1 ежегодно | Пункт 2;2.1.1. Перечня |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по подпрограмме 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | итого | 12516,4 | 913,7 | 1092 | 1824,1 | 1469,1 | 1984 | 1699,1 | 1689,1 | 1845,3 | |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 9259,8 | 878 | 901,5 | 1124 | 1181,9 | 1264,9 | 1299,1 | 1249,1 | 1361,3 | |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные  средства | 2756,6 | 35,7 | 190,5 | 200,1 | 287,2 | 719,1 | 400 | 440 | 484 | |
| Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы- Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов и архивных фондов на территории Приморского муниципального округа Архангельской области в интересах граждан и общества | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3: создание оптимальных условий, необходимых для постоянного хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и Приморского муниципального округа Архангельской области, повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Развитие архивного дела | Управление культуры | итого | 51730,3 | 6032,7 | 5527,5 | 5488,9 | 5528,8 | 7122,9 | 7523,7 | 7067,3 | 7438,5 | | Количество исполненных запросов, ед.:  2020 г. - 3350  2021 г. - 3500  2022 г. - 3650  2023 г. - 3050  2024 г. - 3950  2025 г. - 4100  2026 г. - 4250  2027г. - 4400. | Пункт 3;3.1.1. Перечня |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 440,2 | 440,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 45713,2 | 4696,2 | 4424,1 | 4926,4 | 4997,9 | 5549,4 | 7248,7 | 6764,8 | 7105,7 | |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные  средства | 5576,9 | 896,3 | 1103,4 | 562,5 | 530,9 | 1573,5 | 275 | 302,5 | 332,8 | |
| Итого по подпрограмме 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | итого | 51730,3 | 6032,7 | 5527,5 | 5488,9 | 5528,8 | 7122,9 | 7523,7 | 7067,3 | 7438,5 | |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 440,2 | 440,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 45713,2 | 4696,2 | 4424,1 | 4926,4 | 4997,9 | 5549,4 | 7248,7 | 6764,8 | 7105,7 | |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные  средства | 5576,9 | 896,3 | 1103,4 | 562,5 | 530,9 | 1573,5 | 275 | 302,5 | 332,8 | |
| **Итого по муниципальной программе** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | итого | 1 735 667,3 | 146 090,3 | 150 395,1 | 210 792,7 | 241 281,6 | 299 369,4 | 237 005,9 | 219 875,3 | 230 857,0 | |  |  |
| федеральный бюджет | 36 345,1 | 0,0 | 1 550,3 | 15 583,6 | 1 328,1 | 1 409,7 | 16 020,3 | 227,5 | 225,6 | |
| областной бюджет | 125 010,6 | 9 212,4 | 8 519,1 | 29 626,0 | 21 341,0 | 55 742,2 | 496,1 | 34,0 | 39,8 | |
| местный бюджет | 1 494 461,1 | 130 284,1 | 131 377,9 | 154 642,0 | 206 003,8 | 230 315,1 | 211 746,7 | 210 023,0 | 220 068,5 | |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные  средства | 79 850,5 | 6 593,8 | 8 947,8 | 10 941,1 | 12 608,7 | 11 902,4 | 8 742,8 | 9 590,8 | 10 523,1 | |
| в том числе по федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура» | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | итого | 868,7 | 0 | 133,9 | 334,7 | 334,7 | 65,4 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| федеральный бюджет | 650 | 0 | 100 | 250 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 72,3 | 0 | 11,1 | 27,8 | 27,8 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 146,4 | 0 | 22,8 | 56,9 | 56,9 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе по федеральному проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура» | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | итого | 15 201,9 | 0 | 0 | 15 201,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 13 885,8 | 0 | 0 | 13 885,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
|  |  | областной бюджет | 431,8 | 0 | 0 | 431,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
|  |  | местный бюджет | 884,3 | 0 | 0 | 884,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
|  |  | внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | итого | 15 306,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 306,1 | 0 | 0 | |  |  |
| федеральный бюджет | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 700 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 306,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,1 | 0 | 0 | |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

1. **Перечень и сведения о целевых показателях муниципальной программы**

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | |
| базовый 2018 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Муниципальная программа Приморского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | | | | |  |
| 1.Посещаемость учреждений культуры | Управление культуры | человек | 169 122 | 169 913 | 317 220 | 348 780 | 380 340 | 442 170 | - | - | - | |
| 1.1. Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году | Управление культуры | процент | - | - | - | - | - | - | 110 | 115 | 120 | |
| 2.Количество экскурсантов | Управление культуры | человек | 6219 | 6290 | 6517 | 6894 | 10000 | 10354 | 10500 | 10500 | 10500 | |
| 3. Количество единиц хранения в архиве | Управление культуры | единиц | 59411 | 60161 | 64231 | 64981 | 67281 | 68034 | 68784 | 69534 | 70284 | |
| 4.Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | Управление культуры | процент | - | - | - | - | - | - | 47,0 | 47,3 | 47,6 | |
| 5. Мониторинг проведения опроса получателей услуг организаций культуры | Управление культуры | количество заполненных анкет | - | - | - | - | - | - | 17640 | 18000 | 18000 | |
| 6. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | Управление культуры | процент | - | - | - | - | - | - | 84,5 | 84,7 | 85 | |
| 7. Уровень обеспеченности организациями культуры | Управление культуры | процент | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1: Повышение качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для удовлетворения потребностей населения в сфере культуры и досуга, личностного развития людей разного возраста | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Посещаемость музея | Управление культуры | человек | 10036 | 10094 | 14500 | 15790 | 20700 | 23665 | 22800 | 23836 | 24872 | |
| Задача 2 подпрограммы 1: создание условий для удовлетворения универсальных информационных потребностей общества, продвижение книги и чтения с учётом потребностей, интересов и возрастных особенностей населения | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Посещаемость библиотек | Управление культуры | человек | 115380 | 116615 | 135977 | 149575 | 163172 | 190368 | 188415 | 196979 | 205543 | |
| 1.2.2. Увеличение книговыдачи по отношению к предыдущему году | Управление культуры | процент | - | - | - | - | - | - | 101 | 101 | 101 | |
| Задача 3 подпрограммы 1: создание условий для вовлечения населения в культурно – досуговую деятельность | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа | Управление культуры | человек | 43706 | 44925 | 46530 | 47850 | 80800 | 80792 | 80800 | 80800 | 80800 | |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2: Развитие туризма в Приморском муниципальном округе Архангельской области | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Количество экскурсантов на маршрутах выходного дня по результатам мониторинга, проводимого управлением культуры | Управление культуры | единиц | 6219 | 6290 | 6517 | 6894 | 10000 | 10354 | 10500 | 10500 | 10500 | |
| Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3: создание оптимальных условий, необходимых для постоянного хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других архивных документов Приморского муниципального округа Архангельской области, повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Количество единиц, принятых на хранение в архив | Управление культуры | единиц | 750 | 750 | 750 | 750 | 2300 | 753 | 750 | 750 | 750 | |

Характеристика основных показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | Порядок расчета |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Посещаемость учреждений культуры | человек | На основании мониторинга управления культуры |
| 1.1. Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году | процент | На основании мониторинга управления культуры |
| 2.Количество экскурсантов | человек | На основании мониторинга управления культуры |
| 3. Количество единиц хранения в архиве | единиц | На основании мониторинга управления культуры |
| 4. Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | процент | Данные ежегодного социологического опроса населения, организуемого государственным автономным учреждением Архангельской области "Центр изучения общественного мнения" |
| 5. Мониторинг проведения опроса получателей услуг организаций культуры | Количество заполненных анкет респондентов | На основании мониторинга управления культуры |
| 6. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процент | На основании мониторинга управления культуры |
| 7. Уровень обеспеченности организациями культуры | процент | На основании мониторинга управления культуры |
| 1.1.1. Посещаемость музея | человек | Источником указанных данных является форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК. |
| 1.2.1. Посещаемость библиотек | человек | Источником указанных данных является форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК |
| 1.2.2. Увеличение книговыдачи по отношению к предыдущему году | процент | Источником указанных данных является форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК |
| 1.3.1. Посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа | человек | Источником указанных данных является форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК |
| 2.1.1. Количество экскурсантов на маршрутах выходного дня по результатам мониторинга, проводимого управлением культуры | единиц | На основании мониторинга управления культуры |
| 3.1.1. Количество единиц хранения в архиве | единиц | На основании мониторинга управления культуры |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_